Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Лучшевская начальная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

05.07.2012  г.				                                                       	№

«О введении комплексного учебного

курса «Основы религиозных культур и светской этики»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    от 31.01.2012 № 69 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к введению с 2012-2013 учебного года      в учебный план комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (далее ОРКСЭ) (Приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению курса ОРКСЭ (Приложение 2).

- Обеспечить введение комплексного учебного курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012-2013 учебного года в 4 классе.

- Мусохрановой Л.Г., учителю начальных классов, обеспечить

  - информирование участников образовательного процесса о ходе подготовки к введению ОРКСЭ в учебный план путем размещения материалов на официальном сайте учреждения в сети Интернет;

  - организационное и методическое сопровождение введения курса ОРКСЭ;

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:                    Н.И. Сорокина

Приложение 1

к приказу от  05.07.2012 №

План мероприятий по подготовке к введению курса ОРКСЭ

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение |
|  | Разработка нормативно-правовой базы введения ОРКСЭ | до30 августа 2012г | Мусохранова Л.Г. |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение |
|  | Создание рабочей группы по введению ОРКСЭ | до 5 июля 2012г. | Мусохранова Л.Г. |
| 3. Организационно – педагогическое обеспечение |
|  | Формирование списка учителей, которые будут преподавать ОРКСЭ | до 1апреля 2012г. | Сорокина Н.И. |
|  | Обеспечение прохождения курсов учителями, которые будут преподавать ОРКСЭ | до 1 августа 2012г. . | Сорокина Н.И. |
| 4. Учебно – методическое сопровождение |
|  | Обеспечение обучающихся учебной литературой | до 1 сентября 2012г. | Мусохранова Л.Г. |
| 5. Информационное обеспечение |
|  | Проведение родительских собраний | до 5 марта 2012г. | Мусохранова Л.Г. |
|  | Размещение информации на сайте ОУ | постоянно | Розенкова Ю.В. |
| 6.Мониторинг и контроль |
|  | Анализ готовности ОУ к введению ОРКСЭ | до 20 августа 2012г. | Мусохранова Л.Г. |
|  | Разработка системы мониторинга введения курса ОРКСЭ | до 1 сентября 2012г. |  |
|  | Составление плана работы рабочей группы | до 1 сентября 2012г. |  |

Приложение 2

к приказу от  05.07.2012 №

Состав рабочей группы по введению ОРКСЭ:

- Мусохранова Л.Г.., учитель начальных классов, ОРКСЭ

- Митченко Е.С..,  учитель начальных классов

- Розенкова Ю.В.., руководитель ШМО учителей начальных классов

- Усланова С.Л.., учитель начальных классов